**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска**

**в 2021 году**

| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение  целевого  показателя | Причины отклонения фактического значения целевого показателя  от планового | Меры, принятые для достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетное направление «Город для людей»** | | | | | | |
| **Стратегическая цель** - формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки | | | | | | |
| **Задача** - снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности | | | | | | |
| 1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 74,0 | 71,96\* | Снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2021 году в городе Курске обусловлено увеличением естественной убыли населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | В городе Курске реализуются муниципальные программы, которые включают мероприятия, направленные на увеличение численности населения |
| 1.2. | Численность населения города Курска на конец года | тыс. чел. | 454,4 | 447,4 | Сокращение численности населения  в 2021 году в городе Курске обусловлено увеличением естественной убыли населения и низкой миграцией в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | В городе Курске реализуются муниципальные программы, которые включают мероприятия, направленные на увеличение численности населения |
| **Задача** - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и интереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | |
| 1.3. | Среднемесячная заработная плата 1-го работающего | руб. | 37325,0 | 41786,3\*\* | - | **-** |
| **Задача** - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций | | | | | | |
| 1.4. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет | % | 78,9 | 100,0 | - | **-** |
| 1.5. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет | % | 100,0 | 100,0 | - | **-** |
| 1.6. | Доля численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 88,0 | 85,4 | Ежегодный прирост численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций обусловленный демографическим фактором и миграционными процессами (внутренним и внешним) не дает достичь планового значения целевого показателя | В 2021 году начала функционировать школа № 62 на проспекте А.Дериглазова на 1000 мест;  за счет оптимизации загруженности школ создано 292 места (школа № 30 – 30 мест, школа № 54 – 52 места, школа № 55 – 30 мест, школа № 60 – 60 мест, школа № 61 – 120 мест) |
| **Задача** - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики | | | | | | |
| 1.7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | 55,0 | 35,3 | Перенос на более поздний период строительства физкультурно-спортивных объектов | В 2021 году начато строительство легкоатлетического манежа в Северо-Западном микрорайоне Курска, подгтовка к строительству футбольного манежа на ул. Тускарной |
| 1.8. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52,0 | 51,9 | Действие ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией | **-** |
| **Задача** - сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города | | | | | | |
| 1.9. | Доля молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города Курска, в общей численности молодежи | % | 32,0 | 32,0 | **-** | **-** |
| **Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»** | | | | | | |
| **Стратегическая цель** - содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска | | | | | | |
| **Задача** - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамещающих производств | | | | | | |
| 2.1. | Производительность труда  на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых  отраслей экономики | в % к уровню 2019 года | 102,3 | 132,8 | В Курской области реализуется национальный проект «Производительность труда». Соглашения о росте производительности труда заключены с предприятиями города Курска: ООО НПО «Композит», ОАО «Курскхлеб», ООО «Курское молоко», ОАО «Курскрезинотехника», ООО «СОВТЕСТ АТЕ», ООО «Курск-Обувь», АО «Курский электроаппаратный завод», АО «Счетмаш», АО «Курский комбинат хлебопродуктов». | Проведен конкурс, основная цель которого - выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Курской области.  Диплом победителя регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» за 1 место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» получил АО «Курский электроаппаратный завод», представивший в сфере наставничества за практику «Видео-инструкции как система обучения персонала (КЭАЗ)». Второе место присуждено ООО «СОВТЕСТ АТЕ» за практику «Система наставничества в СОВТЕСТ АТЕ» |
| 2.2. | Рост объема промышленного производства | в % к уровню 2018 года | 116,8 | 119,3 | Фактическое значение показателя относительно планового увеличено по видам экономической деятельности:  производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки (130,2%); производство химических веществ и химических продуктов (121,4%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (117,9%); производство электрического оборудования (113,5%); производство готовых металлических машин и оборудования (107,7%); производство кожи и изделий из кожи (101,7%); производство текстильных изделий (101,0%); производство пищевых продуктов (100,9%); производство напитков (100,1%). По видам деятельности: «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдался также рост на 11,4% и 7,7% соответственно. | - |
| 2.3. | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансирования | млрд. руб. (нарастающим итогом с 2019 года) | 54,4 | 51,1 | Недостижение планового значения целевого показателя объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациями связано со снижением значения показателя по таким видам деятельности как: обеспечение электрической энергией, газом и паром; строительство; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений в связи с недостаточными финансовыми возможностями организаций | С целью привлечения инвесторов разработан Генеральный план города Курска, внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск», разработаны паспорта 5 инвестиционных площадок |
| 2.4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям | млрд. руб. (нарастающим итогом с 2019 года) | 29,4 | 25,0 | Недостижение планируемого результата связано с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также с закрытием ряда предприятий сферы «Строительство» | В целях увеличения объема строительных работ на территории муниципального образования «Город Курск» проводится работа по привлечению дополнительных объемов финансирования из федерального и областного бюджетов |
| **Задача -** стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 39,5 | 39,47 | **-** | **-** |
| 2.6. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | в % к уровню 2018 года | 103,9 | 86,5 | Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства произошло по причине распространения новой короновирусной инфекции, вызвавшей снижение спроса населения на продукцию и товары, предлагаемые предпринимателями, а также высокой конкуренции на рынке.  Также в 2021 году в связи с введением налога на «самозанятость» увеличилось количество зарегистрированных самозанятых. По данным ИФНС России Курской области по состоянию на 01.01.2022 количество самозанятых граждан на территории города Курска составляет 9158 чел. | В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города Курска в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 17.11.2020 №2112, в 2021 году:  оказана финансовая поддержка в виде субсидий до 300,0 тыс. рублей, направленная на организацию и ведение  собственного дела, 6 субъектам малого  и среднего предпринимательства  на общую сумму 1,8 млн. руб.;  предоставлены в аренду на льготных условиях 9 помещений МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива»;  проведен 1 курс семинарских занятий «Как стать предпринимателем?»;  оказаны информационные услуги начинающим предпринимателям |
| **Задача** - создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций) | | | | | | |
| 2.7. | Количество туристских прибытий в город Курск | в %  к уровню 2018 года | 103,5 | 64,3 | Недостижение планируемого результата связано с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции | С целью развития туризма проводится работа по благоустройству территории города Курска, формированию новых туристских маршрутов  МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» в 2021 году обслужено – 3379 туристов |
| **Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»** | | | | | | |
| **Стратегическая цель** - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития | | | | | | |
| **Задача -** развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан жильём | | | | | | |
| 3.1. | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1-го жителя | кв. м общей площади | 29,5 | 29,5 |  |  |
| **Задача -** формирование гуманистической человеко-ориентированной доступной городской среды, реализация современной градостроительной политики | | | | | | |
| 3.2. | Индекс качества городской среды | **-** | 171 | 170 | Фактический показатель меньше  планового в связи с низкой суммой итоговых баллов по следующим  оцениваемым типам городских  пространств: улично-дорожная сеть;  социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства; озелененные пространства | Разрабатывается оптимальный путь  развития городской среды с учетом  выявленных проблем и возможностей для роста |
| 3.3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 30,0 | 11,2 | Фактический показатель меньше  планового в связи с недостаточным уровнем финансирования |  |
| 3.4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 42,0 | 51,6 | - | - |
| **Задача -** организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов | | | | | | |
| 3.5. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест  несанкционированного размещения отходов | % | 45,0 | 40,0 | Фактический показатель меньше  планового в связи с недостаточным финансированием мероприятий  по выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения  отходов | В настоящее время финансирование на данное мероприятие доведено |
| 3.6. | Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО | % | 35,0 | 30,0 | Сортировка осуществляется ручным способом | Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами разрабатывается проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса |
| 3.7. | Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами | % | 30,0 | 40,0 | - | - |
| **Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»** | | | | | | |
| **Стратегическая цель** - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной | | | | | | |
| **Задача** - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры | | | | | | |
| 4.1. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. на 100 тыс. населения в год | Не более 5,0 | 4,87 |  | Предусмотрено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы,  обеспечение перевозки пассажиров  в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах» |
| 4.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62,0 | 53,78 | В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ведется строительство и ремонт дорог | Участие в национальном проекте  «Безопасные качественные автомобильные дороги» |
| **Задача** - развитие экологически чистого транспорта | | | | | | |
| 4.3. | Доля экологически чистого общественного транспорта от общего количества городского пассажирского транспорта | % | **-** | 66,7 | На 2021 год плановый показатель доли экологически чистого общественного транспорта от общего количества городского пассажирского транспорта  не установлен. Фактический показатель за отчетный год увеличился и составил 66,7%, что на 4,0% больше показателя 2020 года. Работы по замене (переоборудовании) автобусов с дизельным (бензиновым) двигателям на автобусы, работающие на газомоторном топливе, продолжаются | |
| **Задача** - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов | | | | | | |
| 4.4. | Пассажиропоток общественного транспорта | млн. чел. в год | 117,0 | 58,5 | Введение ограничительных мер органами власти, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекших резкое снижение пассажиропотока (карантинные мероприятия, перевод на дистанционную работу, обучение, приостановка льготных транспортных карт, снижение выпуска пассажирского транспорта и др.) | Корректировка расписаний движения  и выпуска транспортных средств  на муниципальные маршруты города Курска в условиях режима «повышенная готовность» |
| 4.5. | Протяженность выделенных полос для общественного транспорта | км | 15,0 | 10,0 | Мероприятие не выполнено в связи с переносом на 2022-2023 гг. Протяженность выделенных полос осталась на уровне 2020 года (10 км.) | Выполнение мероприятия в рамках  муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в городе Курске  и безопасности дорожного движения  в 2016-2024 годах» |
| 4.6. | Увеличение зоны платных парковок по отношению к уровню 2018 г. | % | 106,0 | 102,1 | Отсутствие свободных площадей  на территории города Курска для расширения зоны платных парковок, высокая плотность застройки городской территории | В 2021 году количество платных парковочных мест не увеличилось и составило 1079 машиномест |
| 4.7. | Доля подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 10,0 | 20,2 | - | - |
| **Приоритетное направление «Управление для жизни»** | | | | | | |
| **Стратегическая цель** - повышение эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска | | | | | | |
| **Задача** - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | | | |
| 5.1. | Доля услуг, предоставляемых  в электронном виде | % | 84,4 | 91,04 | **-** | - |
| 5.2. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % от числа опрошенных | 54,6 | 53,6 | Согласно социологическим опросам удовлетворенность населения деятельностью Администрации города Курска в 2021 году снизилась на 9 п.п. до 53,6% (2020 год – 62,6%) | - |
| **Задача** - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муниципального имущества | | | | | | |
| 5.3. | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет | % | 100,0 | 100,0 | - | **-** |
| 5.4. | Исполнение бюджета города по доходам (отношение фактических поступлений доходов  к утвержденному плану) | % | ≥ 95 | 104,7 | **-** | **-** |
| 5.5. | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках  муниципальных программ | % | ≥ 96 | 97,9 | **-** | **-** |
| **Задача** - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении | | | | | | |
| 5.6. | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления | % | 100,0 | 92,0 | Система-электронного документооборота «Дело» в её актуальной версии не совместима с отечественными текстовыми процессорами и редакторами таблиц | Закуплено офисное программное обеспечение |
| 5.7. | Доля изделий электронной  вычислительной техники  с истекшим сроком полезного использования | % | 84,9 | 84,9 | **-** | В 2021 году обновлена электронно-вычислительная техника. Закуплено офисное оборудование и программное обеспечение для Администрации города Курска на сумму 890,32961 тыс. руб. |
| 5.8. | Удельный вес реализованных предложений и рекомендаций членов Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в общем числе поступивших предложений | % | Не менее 65,0 | 65,0 | **-** | **-** |

\* по оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области прогнозируемая ожидаемая продолжительность жизни при рождении городского населения Курской области по среднему варианту прогноза в 2021 году будет составлять 71,96 лет.

\*\* по крупным и средним организациям по данным Курскстата